1. Текущий статус

Этапы 1–3 (разработка, интеграция, апробация) полностью завершены. Этап 4 выполнен на ~70%: морфологический анализатор интегрирован в пайплайн коррекции; осталось дообучить и подключить модель KazRoBERTa. Этапы 5–7 ещё не начаты.

| № | Этап | Готовность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка | 100% | Full-stack: FastAPI + React/Vite |
| 2 | Интеграция | 100% | Пайплайн, API, Docker |
| 3 | Апробация | 100% | Тесты, фидбэк, метрики |
| 4 | Оптимизация + интеграция ML/морфологии | 70% | Морфология ✅; KazRoBERTa — дообучение |
| 5 | Запуск пилотной системы | 0% | Не начат |
| 6 | Обучающие материалы | 0% | Не начат |
| 7 | Итоговая отчётность | 0% | Не начат |

2. Календарный план (Gantt)

| Неделя | Период | Этап | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 15–21.06 | Этап 4 | Единый механизм ML + морфология |
| W2 | 22–28.06 | Этап 5 | Развёрнутый и нагруженный пилот |
| W3 | 29.06–05.07 | Этап 6 | Обучающие материалы + тренинг |
| W4 | 06–13.07 | Этап 7 | Итоговый отчёт + буфер |

3. Критический путь

Критический путь проходит через этап 4: Сбор датасета → Fine-tune KazRoBERTa → Интеграция модели. Задержка на этом участке сдвигает весь проект. Пилот (этап 5) при необходимости запускается на гибриде «морфология + словарь» параллельно дообучению, чтобы не блокироваться.

Морфоанализатор ✅  →  Датасет  →  Fine-tune  →  Интеграция модели  →  Единый механизм  →  Пилот  →  Обучение  →  Отчётность

4. Детализация задач

Неделя 1 — Этап 4 (ML + морфология)

✓ Подключить морфоанализатор в пайплайн (выполнено)

Собрать/подготовить датасет орфо-ошибок KK (синтетика)

Fine-tune KazRoBERTa под коррекцию

Реализовать загрузку и инференс в TransformerModel

Связать ML-кандидаты → морфо-валидация

Замер точности до/после

Неделя 2 — Этап 5 (Пилот)

Финализировать docker-compose, .env, healthcheck, логирование

Развернуть в тестовой эксплуатационной среде

Обеспечить доступ пользователей

Нагрузочное тестирование (latency, throughput, стабильность)

Зафиксировать метрики пилота

Неделя 3 — Этап 6 (Обучение)

Руководство пользователя (UI, сценарии, скриншоты)

Инструкция администратора (деплой, обновление модели)

Описание функций + методичка внедрения

Провести обучающее мероприятие (демо/презентация)

Неделя 4 — Этап 7 (Отчётность) + буфер

Обобщить результаты реализации проекта

Рекомендации по применению и масштабированию

Оформить итоговую отчётную документацию

Представить результаты

Буфер на доработки по замечаниям

5. Матрица рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет датасета для fine-tune | Высокая | Высокое | Синтетическая генерация ошибок из чистого корпуса |
| Fine-tune не успевает в срок | Средняя | Высокое | Пилот на гибриде, модель догнать параллельно |
| KazRoBERTa тяжёл для CPU | Средняя | Среднее | ONNX-экспорт / квантизация, кэширование |
| Нестабильность под нагрузкой | Низкая | Среднее | Нагрузочный тест на неделе 2 |
| Замечания на защите | Средняя | Низкое | 2-дневный буфер в конце |

6. Контрольные точки

| Веха | Дата | Содержание |
| --- | --- | --- |
| M0 | 15.06 | Морфология интегрирована (выполнено) |
| M1 | 21.06 | KazRoBERTa дообучена и подключена — этап 4 закрыт |
| M2 | 28.06 | Пилот развёрнут и протестирован — этап 5 |
| M3 | 05.07 | Обучающие материалы готовы, тренинг проведён — этап 6 |
| M4 | 13.07 | Итоговый отчёт сдан — проект завершён |